Código: 559/2013

Programa PEN-MP: Infância e Juventude

Objetivo Estratégico PEN-MP: Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente, idoso e da pessoa com deficiência

Nome do Projeto: PROJETO DE DEFESA DA FILIAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Nome do Membro/Servidor Responsável: Maria de Nazaré Abbade Pereira - Promotora de Justiça

E-mail do Membro/Servidor Responsável: abbade@mp.pa.gov.br

Data Inicial: 01/08/2011

Órgãos Envolvidos: 7ª e 10ª Promotoria de Justiça do Estado do Pará, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO/PA), Universidade Federal do Pará (exame gratuitos de DNA), Cartórios de Registros Civis de Belém e Escolas Públicas do Município de Belém, Associações de Bairros, Igrejas e com o Instituto Universidade Popular (UNIPOP

Público Alvo: Crianças e adolescentes sem a paternidade declarada, de 30 escolas públicas do Município de Belém, sendo 15 estaduais e 15 municipais, previamente selecionadas

Ementa: O Projeto busca alcançar o maior número possível de crianças e adolescentes no Município de Belém que por diversos motivos não têm o nome do pai em seu registro de nascimento. Uma das principais características do Projeto é aproximar o Ministério Público da sociedade para que esse conheça as finalidades deste Órgão e sua atuação em procedimentos oficiosos de investigação de paternidade (Lei 8.560/92) até a propositura da respectiva ação. Outro ponto importante é demonstrar que a união entre Ministério Público, sociedade, educadores e pais, pode transformar a vida dessas crianças e adolescentes ajudando-os em seu crescimento psicossocial. Os Promotores titulares do Projeto juntamente com apoio técnico de pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, especialistas em políticas publicas, servidores do Ministério Público e outros parceiros se propõem a promover palestras, oficinas, aos pais, aos educadores e aos alunos com o objetivo de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, direitos dentre os quais se destacam a dignidade, o respeito e a convivência familiar, buscando resguardá-los de toda forma de negligência e discriminação.

Justificativa do Projeto: Em observância aos diretos e a proteção da criança e ao adolescente, garantidos, no texto legal, os titulares da 7ª e 10ª Promotorias de Justiça de Família da Comarca de Belém, constataram que a capital do Estado do Pará apresenta inocorrências em procedimentos de averiguação de paternidade e além disso, identificou no Censo Escolar 2010, que cerca de 450.000 (quatrocentos e cinqüenta mil) crianças e adolescente não possuíam a declaração paterna, justificando assim, a iniciativa do Ministério Público em uma ação imediata para que tais crianças e adolescentes passem a ter seus direitos assegurados.

Descrição do Trabalho: 1ª Etapa: 1. Expedido convites divulgando o Projeto e buscando Parceiros e Colaboradores. 2.Reunião com os Representantes dos Cartórios de Registro Civil de Nascimento, Promotores de Justiça e Juízes. 3.Promoção de eventos divulgando o Projeto aos Membros e Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, à mídia e à população. 4.Realizado levantamento das escolas públicas no município de Belém; 5.Selecionadas as escolas foi realizado diligências nas escolas, acerca do número e identificação de crianças e adolescentes sem o nome do pai no registro civil de nascimento; 6.Instaurado procedimento administrativo, convidando o pai ou suposto pai para comparecer perante a 7ª e/ou 10ª Promotorias de Justiça de Família, iniciando assim o diálogo amigável, visando o reconhecimento voluntário da Paternidade; 7.Elaboradas e expedidas Recomendação aos Cartórios de Registro Civil de Nascimento, para que passem a cumprir a Lei nº 8.560/92, quanto à averiguação oficiosa de paternidade; e 8.Realizadas reuniões com os Órgãos de execução do Ministério Público, a fim de demonstrar a viabilidade e importância do Projeto, bem como, articular mecanismos que possibilitem a execução da 2ª Etapa do Projeto, inclusive para que se amplie o número de Parceiros e Colaboradores. 2ª Etapa 1.Realização mutirão; 2.Envolvimento de Programa ?O Ministério Público e a Comunidade?, bem como outros parceiros e colaboradores; 3.Realização reuniões, visando avaliação dos resultados obtidos; e 4.Elaboração relatórios sobre a execução do projeto.

Fatores Internos

Pontos Fortes: Parceria com o GAECO, na obtenção de informações; A disponibilidade de um espaço físico para atendimento mais adequados, considerando o público alvo; A liberação de uma servidora para atuar no Projeto; e A disponibilidade de dois estagiários do curso de Serviço Social;

Pontos Fracos: Dificuldade de dotar o projeto de recursos humanos (equipe multidisciplinar): pedagogos, psicólogos, Assistentes sociais, especialistas em políticas públicas, oficiais de serviços auxiliares e de motoristas; A ausência de segurança (policiais) na execução do projeto, em áreas consideradas de risco; Não formalização de Convênio para realização dos exames de DNA; e Dificuldade de apoio logístico e financeiro da Instituição.

Fatores Externos

Oportunidades: Receptividade das Escolas Públicas do Município de Belém e demais parceiros e possibilidade de se firmar parcerias com instituições externas, objetivando ampliar o atendimento com exames de DNA.

Ameaças: Dificuldade de acesso as áreas consideradas de risco.

Cronograma/Duração do Projeto: Início do projeto agosto de 2011. 1ª Etapa setembro de 2011 a dezembro de 2012; 2ª Etapa: em execução; Previsão de conclusão do projeto: dezembro 20 O Projeto iniciado em agosto de 2011, teve sua 1ª etapa executada integralmente até dezembro de 2012 encontrando-se em plena execução, com previsão de conclusão e avaliação dos resultados em dezembro de 2015.

Estimativa de Recursos: Do Ministério Público do Estado do Pará: espaço físico, equipamentos de informática, material de expediente e gráfico, pessoal técnico e logístico, link no site oficial do MPE, e o que mais se fizer necessário e puder ser disponibilizado

Quais Resultados: Até o momento foram atendidos crianças e adolescentes de 20 escolas públicas, tendo sido instaurados 634 (seiscentos e trinta e quatro) procedimentos, desse quantitativo, 118 (cento e dezoito) reconhecimentos de paternidades foram realizados, sendo que o restante se encontra em andamento ou devidamente arquivados. Considerando a importância como um instrumento efetivo de inclusão social, o mesmo foi inserido no Plano Geral de Atuação dos Membros do Ministério Público, uma das ações estratégicas do Plano Geral de Atuação da Instituição.