Código: 1234/2016

Programa PEN-MP: Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico PEN-MP: Celeridade procedimental

Nome do Projeto: LAUDO PERICIAL ONLINE: UM INSTRUMENTO EFETIVO DE JUSTIÇA

Nome do Membro/Servidor Responsável: Rodier Barata Ataíde -Promotor de Justiça e Adriano Silva de Arruda - Servidor

E-mail do Membro/Servidor Responsável: rodier@mppa.mp.br e aarruda@mppa.mp.br

Data Inicial: 30/04/2013

Órgãos Envolvidos:

- Internos: Departamento de Informática, Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, Centro de Apoio Operacional Criminal e Comissão de Gestão de Planejamento Estratégico;

- Externos: Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves e Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

Público Alvo:

- Membros do Ministério Público de Estado do Pará; e

- População em Geral atendida pelo Ministério Público

Ementa: Este projeto originou-se a partir da grande dificuldade enfrentada pelos promotores de justiça, em relação à obtenção dos laudos conclusivos referente às perícias requisitadas ao Centro de Perícias Renato Chaves, no âmbito de inquéritos policiais. Entre as dificuldades destaca-se a carência de celeridade processual, principalmente no que tange ao processo de requisição e recebimento destes laudos. Tendo em vista essa dificuldade, o Ministério Público do Estado do Pará mobilizou uma parceria formal entre os órgão envolvidos, a fim de prover uma inovação tecnológica ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, através da modernização do sistema que gerencia as perícias e laudos, possibilitando aos membros acesso a este sistema através de um portal mantido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (denominado PericiaNET) e através da integração de serviços entre os sistemas do Ministério Público do Estado do Pará e do Centro de Perícias. A conclusão do projeto adicionou transparência na comunicação entre os órgãos permitindo aos membros deste Ministério Público o acompanhamento de trâmites, impressão, consulta e requisição de perícias, além de impactar na presteza do andamento dos processos, proporcionando maior eficiência no atendimento à população.

Justificativa do Projeto: A ideia de desenvolvimento do presente projeto surgiu das corriqueiras dificuldades enfrentadas pelos promotores de justiça no que se relaciona à obtenção dos laudos conclusivos das perícias requisitadas no bojo de inquéritos policiais, o que prejudica, em alguns casos, a formação da opinião delitiva, a celeridade processual e a própria qualidade da tutela jurisdicional criminal pretendida. Um dos fatores que prejudicam a celeridade está diretamente relacionado à geografia continental do Estado do Pará, na medida em que há uma dependência de remessas postais para a entrega dos laudos nas comarcas onde não sejam sede do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, resultando em um intervalo de 10 até 60 dias para o recebimento de um laudo.

Descrição do Trabalho:

1. Ministério Público do Estado do Pará:

1.1. Prover consultoria técnica na área de Tecnologia da Informação, para a confecção do Termo de Referência do software a ser contratado no que tange aos módulos de interesse comum do Sistema PericiaNET, anteriormente denominado Sistema Informatizado de Perícias e Laudos;

1.2. Participar do desenvolvimento completo dos módulos do Sistema PericiaNET, conforme Termo de Referência a ser fornecido pelo Centro de Perícias Científicas, juntamente com a equipe técnica do Centro de Perícias Científicas;

1.3. Promover discussões e troca de experiências que permitam o aperfeiçoamento do intercâmbio das informações;

1.4. Analisar, manifestar-se e ratificar cada etapa do desenvolvimento do portal;

1.5. Elaborar serviço de integração e comunicação entre o Sistema Integrado do Ministério Público e o Sistema PericiaNET;

2. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

2.1. Prover consultoria técnica na área de Tecnologia da Informação, para a confecção do Termo de Referência do software a ser contratado no que tange aos módulos de interesse comum do Sistema PericiaNET;

2.2. Promover discussões e trocas de experiências que permitam o aperfeiçoamento do intercâmbio das informações;

2.3. Analisar e ratificar cada etapa do desenvolvimento do portal;

2.4. Discriminar e identificar, em todas as tramitações, os feitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

3.  Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”:

3.1. Elaborar Termo de Referência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da assinatura do Termo de Cooperação;

3.2.  Realizar a licitação para contratar empresa responsável pelo desenvolvimento completo dos módulos de interesse comum do Sistema PericiaNET;

3.3.  Gerenciar o desenvolvimento dos módulos do Sistema PericiaNET, previstos no Termo de Referência, cuidando da especificação das regras de negócios e requisitos, bem como o controle de prazos e desenvolvimento das atividades, devidamente ratificados pela equipe técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Ministério Público do Estado do Pará;

3.4. Prover treinamento, capacitação e divulgação das ferramentas e serviços advindos do presente Termo de Cooperação, no âmbito do Centro de Perícias e aos instrutores indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Ministério Público do Estado do Pará para disseminação posterior aos usuários destes;

3.5.  Prover acesso aos módulos do Sistema PericiaNET para consulta de informações de laudos periciais, por magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por promotores e servidores do Ministério Público do Estado do Pará, bem como aos servidores designados pela Polícia Civil e à Polícia Militar, garantidas as funcionalidades básicas de consulta à tramitação, visualização e impressão dos laudos periciais;

3.6. Alimentar diariamente o banco de dados garantindo que o portal apresente sempre informações atualizadas;

3.7.  Prover manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do Sistema PericiaNET e do portal de informações e serviços, após o período de garantia do desenvolvedor, de forma a garantir o acesso contínuo e eficaz à consulta, tramitação, visualização e impressão dos laudos periciais, por tempo indeterminado, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao Ministério Público do Estado do Pará, à Polícia Civil e à Polícia Militar, devendo ser regulamentado em novo instrumento a ser pactuado entre as partes;

3.8.  Disponibilizar, por tempo indeterminado, o portal de informações e serviços, que deverão estar sempre operacionais e disponíveis ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao Ministério Público do Estado do Pará, à Polícia Civil e à Polícia Militar;

3.9. Discriminar e identificar, em todas as tramitações, os feitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

Fatores Internos

Pontos Fortes:

- Apoio irrestrito da Procuradoria-Geral de Justiça do MPE/PA;

- Equipe qualificada no apoio aos responsáveis pelo projeto e implantação; - Disponibilidade de dotação orçamentária; e

- Expectativa positiva dos membros do MPE/PA em relação ao objeto do projeto.

Pontos Fracos:

- Baixo percentual de peritos com assinatura eletrônica e certificação digital.

Fatores Externos

Oportunidades:

- Colaboração dos órgãos pactuantes do Termo de Cooperação nº 013/2013, impactados pela implementação do projeto; e

- Equipes qualificadas no apoio aos responsáveis pelo projeto e implantação.

Ameaças:

- Pelo baixo número de peritos com certificação eletrônica, atraso na alimentação dos dados

Cronograma/Duração do Projeto: O Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 013/2013, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Ministério Público do Estado do Pará e o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” tem prazo de vigência de 15 (quinze) meses, contados da data de sua assinatura (30/04/2013). O acesso ao Portal de Informações e Serviços do Centro de Perícias de que trata o referido instrumento dar-se-á por prazo indeterminado, não ficando adstrito ao prazo de vigência estabelecido para o Termo de Cooperação, considerando que o mesmo será utilizado nas rotinas de trabalho com um instrumento de celeridade.

Estimativa de Recursos:

Valor global: R$ 900.000,000 (novecentos mil reais), destinados ao desenvolvimento do Sistema PericiaNET a ser mantido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves; - Tribunal de Justiça do Estado do Pará: R$ 300.000,000 (trezentos mil reais); - Ministério Público do Estado do Pará: R$ 300.000,000 (trezentos mil reais); e - Centro de Perícias Científicas Renato Chaves: R$ 300.000,000 (trezentos mil reais);

Quais Resultados?

- O projeto propiciou o aperfeiçoamento dos laudos periciais a partir da implementação de assinatura eletrônica com certificação digital para os peritos;

- Inserção de imagens, anexos e adaptação de algumas funcionalidades, além do desenvolvimento do portal que viabilizou aos membros do Ministério Público do Estado do Pará a requisição, consulta à tramitação, visualização e impressão dos resultados das perícias requisitadas; e

- Celeridade processual e, de forma qualitativa, uma melhor prestação jurisdicional, reduzindo de semanas para horas o tempo de duração entre requisição e recebimento de laudos;