Código: 902/2015

Programa PEN-MP: Combate à Criminalidade

Objetivo Estratégico PEN-MP: Fortalecer a prevenção e repressão de crimes graves, tanto comuns quanto militares

Nome do Projeto: PROJETO FAMÍLIA EM PAZ, FAMÍLIA FELIZ!

Nome do Membro/Servidor Responsável: Luziana Barata Dantas - Promotora de Justiça de Santarém

E-mail do Membro/Servidor Responsável: luziana@mppa.mp.br

Data Inicial: 08/10/2013

Órgãos Envolvidos:

Externos: Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência e Secretaria Municipal de Educação, representantes da sociedade civil organizada, instituições não governamentais (AA), Policia Civil, Policia Militar.

Internos: Equipe da 6ª PJ de Violência Doméstica de Santarém.

Público Alvo: Pessoas em situação de violência intrafamiliar e doméstica.

Ementa: O projeto se caracteriza principalmente pela necessidade de aprimorar os serviços prestados por vários atores governamentais e não governamentais que integram a Rede de Proteção às Pessoas em Situação de Violência Doméstica e Intrafamiliar, para atendimento às pessoas em situação de violência doméstica, buscando promover um melhor apoio às vítimas, ao autor do fato e a família, reduzindo os índices de criminalidade intrafamiliar Para a execução do projeto a 6ª PJ de Violência Doméstica de Santarém formou um Grupo de Trabalho, com os órgãos envolvidos e que apresentaram disponibilidade para compor o Grupo de Trabalho criado para a desenvolver, acompanhar e avaliar as atividades das instituições que integram a rede, bem como para apresentar as demandas dessas instituições e desenvolver, a partir das deliberações do grupo, outros projetos de acordo com as demandas apresentadas, visando, sempre, melhor qualificar o atendimento tanto do agredido como do agressor, além de facilitar a adoção de mecanismos de prevenção, fundamental para evitar ou reduzir atos recorrentes.

Justificativa do Projeto: Os recentes estudos sobre comportamento violento demonstram que uma grande e significativa gama de atos dessa natureza ocorre dentro do ambiente doméstico. A ideia do lar, antes, entendida como local de proteção, passou a adquirir uma perspectiva ameaçadora e sombria, propiciando e facilitando a ocorrência de condutas violentas. Sob tal perspectiva, o projeto propõe discutir as diversas manifestações de violência doméstica e os diferentes determinantes envolvidos dentro de uma perspectiva multidisciplinar, procurando refletir sobre possíveis alternativas, destacando-se, dentre essas, a necessidade do fortalecimento da Rede existente, como mecanismo efetivo de solução ao problema. No Brasil calcula-se que metade das mulheres agredidas sofra sem pedir ajuda. Os agressores são maridos, companheiros e ex-companheiros. Entre as que não denunciam, as razões são: dependência financeira (24%), medo de serem mortas, caso rompam a relação (17%) ou vergonha de admitir a agressão (6%). Porém a violência não se restringe a mulheres, abrange um grupo mais vulnerável ainda, que são crianças, idosos e deficientes. (Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,o-drama-da-violencia-domestica,713071). Segundo a Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, a violência intrafamiliar atinge parcela importante da população e repercute de forma significativa sobre a saúde das pessoas a ela submetidas. Configura-se num problema de saúde pública relevante e um desafio para os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). Na realidade, a violência intrafamiliar é uma questão de grande amplitude e complexidade cujo enfrentamento envolve profissionais de diferentes campos de atuação, requerendo, por conseguinte, uma efetiva mobilização de diversos setores do governo e da sociedade civil. Tal mobilização visa, em especial, fortalecer e potencializar as ações e serviços na perspectiva de uma nova atitude, compromisso e colaboração em relação ao problema. Especificamente no Município de Santarém, a Vara de Violência Doméstica recebeu 688 processos em 2013 (340 julgados), em 2012, recebeu 999 (julgados 350) e em 2011, a Vara recepcionou 823 (julgados 625), constatando-se um crescimento significativo.

(http ://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/149-Santarem-no-combate-a-violencia-domestica.xhtml).

Descrição do Trabalho: O trabalho será desenvolvido em 3 (três) etapas:

1. PRÉVIA

1.1.Formação do Grupo de Trabalho e de Comissão Gestora: Reunião com os órgãos envolvidos; 1.2.Elaboração e Apresentação de diagnóstico de funcionamento de cada instituição em relação ao atendimento de pessoas em situação de violência doméstica e familiar: As instituições participantes da rede elaboraram e apresentaram, em reunião, relatório informando sobre a estrutura de atendimento, as atividades realizadas e as deficiências de cada órgão; e

1.3. Elaboração e apresentação do Projeto: Reunião com a comissão gestora.

2. EXECUÇÃO:

2.1. Distribuição de cartilhas às entidades (Lei Maria da Penha);

2.2. Recomendações expedidas pelo órgão ministerial;

2.3. Palestras de esclarecimento sobre o tema, de modo a atuar preventivamente; e

2.4. Treinamento para pessoas da Rede/ Instituição que irão lidar diretamente com o problema. 3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Acompanhamento do projeto para possíveis correções das distorções e apresentação e execução de proposta para tornar o projeto uma atividade (duração continuada).

Fatores Internos

Pontos Fortes:- Envolvimento da Promotora de Justiça na matéria; e - A criação do Grupo de Trabalho como instrumento integrador e responsável pela viabilização do projeto.

Pontos Fracos:- Deficiência na estrutura para o acompanhamento da execução do projeto (veículo, material, pessoas).

Fatores Externos

Oportunidades:

- Atendimento eficiente das pessoas envolvidas em violência intrafamiliar e doméstica de maneira integrada e efetiva; e

- Todas as instituições envolvidas já atuam diretamente ou indiretamente no assunto.

Ameaças:

- Desistência dos parceiros envolvidos no projeto.

Cronograma/Duração do Projeto:

1. PRÉVIA

1.1.Formação do Grupo de Trabalho e de Comissão Gestora Realizada em 08.10.2015.

1.2. Elaboração e Apresentação de diagnóstico de funcionamento de cada instituição em relação ao atendimento de pessoas em situação de violência doméstica e familiar. Realizada em 26.11.2013.

1.3. Elaboração e apresentação do Projeto. Realizada em Janeiro de 2014.

2. EXECUÇÃO: Janeiro de 2014 a julho de 2015.

3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Segundo semestre de 2015

Estimativa de Recursos: Os principais recursos necessários para o desenvolvimento do projeto, são indiretos pois se encontram alocados nos orçamentos de cada instituição, por já estarem relacionadas às atividades desenvolvidas pelas entidades.

Quais Resultados: A partir dos encontros do Grupo de Trabalho, com os diversos representantes de rede, várias ações puderam ser realizadas, com base nas demandas trazidas para a discussão no grupo, dentre elas a expedição de recomendações, como a referente à criação do Conselho da Mulher e da elaboração de um Protocolo Único de Atendimento para as pessoas em situação de violência. No que se refere ao Protocolo Único, a Prefeitura elaborou, com o auxílio da Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém e o publicou através de decreto, o que, sobremaneira, tem otimizado e especializado os órgãos da rede de atendimento, os quais, inclusive receberam treinamentos para a implementação efetiva do referido Protocolo. As reuniões do grupo permitem que se tome conhecimento das principais demandas dos órgãos envolvidos e assim permitir ao Ministério Público tomar as medidas cabíveis e exigir dos órgãos públicos as ações necessárias, como exemplo a expedição de oficio à Superintendência da Policia Civil requerendo o funcionamento da Delegacia especializada em plantões 24 horas e nos finais de semana.