Código: 929/2015

Programa PEN-MP: Combate à Criminalidade

Objetivo Estratégico PEN-MP: Aprimorar o intercâmbio de informações

Nome do Projeto: PROJETO UM INSTRUMENTO CONTRA A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA GUIA DE JURISPRUDÊNCIAS

Nome do Membro/Servidor Responsável: Nelson Pereira Medrado - Procurador de Justiça

E-mail do Membro/Servidor Responsável: medrado@mppa.mp.br

Data Inicial: 07/01/2013

Órgãos Envolvidos: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e a Corrupção do Ministério Público do Estado do Pará.

Público Alvo: Ministérios Públicos Estaduais, Tribunais Nacionais, Estudantes e Estagiários de Direito.

Ementa: Acompanhar a jurisprudência nas diversas esferas, sobre a temática da improbidade administrativa ofertando a membros dos Ministérios Públicos e interessados sobre o assunto, um amplo acervo para auxiliar os trabalhos judiciais e extrajudiciais.

Justificativa do Projeto: Podemos afirmar que uma das características do estado democrático de direito é a realização plena da segurança jurídica se constituindo, a jurisprudência, como uma das fontes jurídicas do direito brasileiro. Mesmo existindo diversas doutrinas sobre a Lei nº 8.429/92, identificou-se que são poucos os livros destinados a analisar a jurisprudência dos tribunais nacionais sobre a temática e sobre a interpretação conferida por esses tribunais. A importância de disponibilizar amplamente à sociedade e de forma organizada material de diversos julgados pelos Tribunais Superiores, justificou a elaboração do presente projeto. O projeto visa também acompanhar a evolução semestral dos posicionamentos judiciais acerca da Lei de Improbidade Administrativa, nos termos da Ação nº 15 do ENCCLA: "Elaborar metodologia para sistematização de coleta permanente de dados dos tribunais nos casos de corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa".

Descrição do Trabalho: O trabalho do projeto se desenvolve em 5 (cinco) etapas: 1ª Etapa: Coleta e organização pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério Público do Estado do Pará de material de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) sobre improbidade administrativa; 2ª Etapa: Confecção e publicação de um livro com comentários, artigo por artigo, à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), intitulado ?Lei de Improbidade Administrativa Comentada por Jurisprudências?; 3ª Etapa: Disponibilização do material do livro na internet, para acesso a qualquer pessoa interessada, por meio do link: https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/index.php?action=MenuOrgao.show&id=4601&oOrgao=80. 4 ª Etapa: Criação e divulgação da Revista Eletrônica semestral Revista Progressum Praetorium, objetivando a atualização permanente do livro, comentando os principais julgados do STF, STJ e TJ/PA, referentes à improbidade administrativa, criticando-os e/ou explicando-os, visando não apenas acompanhar o desenvolvimento da jurisprudência nacional, mas também analisar de forma crítica e ativa a construção desses precedentes, também disponibilizando a revista na internet: https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/index.php?action=MenuOrgao.show&id=4602&oOrgao=80. No início de cada ano, os julgados elencados na revista são acrescidos ao livro Lei de Improbidade Administrativa Comentada por Jurisprudências, ofertando uma atualização anual com diversos julgados. 5ª Etapa: Acompanhamento e Avaliação do Projeto para correção de possíveis distorções.

Fatores Internos

Pontos Fortes: A institucionalização de do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa no Ministério Público do Estado do Pará especificamente para o combate à improbidade administrativa e corrupção possibilitou a consolidação de estudos e pesquisas específicas.

Pontos Fracos: Ausência de pessoal capacitado sobre a matéria, dificulta a institucionalização de uma cultura voltada a análise de precedentes temáticos.

Fatores Externos

Oportunidades: A priorização do Conselho Nacional de Justiça nos processos de combate à improbidade administrativa e corrupção, exigindo julgamento célere desses feitos.

Ameaças: A celeridade exigida pode comprometer a qualidade das decisões judiciais proferidas.

Cronograma/Duração do Projeto:

1ª Etapa- Coleta e organização de dados: janeiro de 2013 a dezembro de 2013

2ª Etapa - Confecção e publicação do livro Lei de Improbidade Administrativa Comentada por Jurisprudências (2014) e Lei de Improbidade Administrativa Comentada por Jurisprudências (2015): abril de 2015;

3ª Etapa - Disponibilização do material do livro na internet: janeiro de 2014;

4ª Etapa - Criação da Revista Eletrônica semestral Revista Progressum Praetorium (2014.1) e Revista Progressum Praetorium (2014.2): agosto de 2014 e janeiro de 2015; e

5ª Etapa - Acompanhamento e Avaliação do Projeto: dezembro de 2015 6ª Etapa: Atualização das informações contidas no livro, através de novas edições.

Estimativa de Recursos: Os principais recursos necessários para o desenvolvimento do projeto, são indiretos pois se encontram alocados no orçamento do Ministério Público, tais como, a disponibilização de efetivo humano e de material tecnológico para pesquisa da jurisprudência via internet.

Quais Resultados:

- A disponibilização à sociedade e membros dos Ministérios Públicos de um amplo acervo jurisprudencial sobre improbidade administrativa, com constante atualização, sendo que, em menos de um mês, a edição de 2015 da Lei de Improbidade Administrativa Comentada por Jurisprudências foi acessada mais de 500 vezes, inclusive com ampla divulgação em outros Ministério Públicos Estaduais, nos Estados Unidos e na Espanha.

- A divulgação do livro e da revista possibilita auxiliar na quebra de uma das maiores barreiras para o desenvolvimento de nosso país, que é a corrupção e a improbidade administrativa e, consequentemente, na falta de credibilidade dos cidadãos brasileiros em relação aos administradores públicos.

- A versão foi atualizada em 2016, com julgados mais relevantes do STF, STJ e TJ/PA e inclusão de dois adendos:

(I) a Lei de Ficha Limpa comentada por jurisprudências no que se refere à improbidade administrativa e corrupção;

(II) os primeiros julgados de nossos tribunais com base na nova Lei Anticorrupção.

- A versão digital do livro foi disponibilizada na internet no dia 11/01/2016 e conta com 1.712 downloads, inclusive com acessos dos Estados Unidos e Portugal.