Código: 1282/2016

Programa PEN-MP: Memória Institucional

Objetivo Estratégico PEN-MP: Fortalecer a comunicação institucional

Nome do Projeto: RESGATE E DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARAENSE

Nome do Membro/Servidor Responsável: Jorge de Mendonça Rocha - Procurador de Justiça e Coordenador da Comissão de Organização e Estrutura

E-mail do Membro/Servidor Responsável: jorge@mppa.mp.br

Data Inicial:17/10/2011

Órgãos Envolvidos:

- Internos: Colégio de Procuradores de Justiça; Subprocuradoria-Geral de Justiça para área jurídico-institucional; membro aposentado, designado pelo Procurador-Geral de Justiça; Departamento de Administração; Divisão de Biblioteca; Serviço de Arquivo; e Serviço de Documentação.

- Externos: Historiadores Thiago Bezerra Vianna e Alan Watrin Coelho

Público Alvo: Membros e servidores do Ministério Público e a sociedade em geral

Ementa: Elaboração do Livro Memórias do Ministério Público do Estado do Pará, contendo memória preservada, com fotos, documentos, objetos, como forma de organizar os registros dos fatos

Justificativa do Projeto: Considerando a importância da preservação da memória nacional com a busca de fundamentos para a constante evolução da sociedade, que o Ministério Público tem relevante papel no contexto social brasileiro, possuindo parte significativa dessa memória da sociedade, bem como da necessidade de resgatar a história do Ministério Público do Estado do Pará e de manter um trabalho sistemático de preservação do patrimônio histórico e cultural institucional, o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará, por força de resolução, criou a Comissão de Organização e Estruturação do Projeto “Memória do Ministério Público do Estado do Pará”, composta por ilustres membros e servidores, em caráter permanente, cujo objetivo é o compromisso com o resgate e divulgação da história do Ministério Público Estadual. A Comissão, uma vez instalada, tomou a iniciativa de conhecer alguns trabalhos de memórias de instituições públicas de nossa capital, destacando-se as visitas realizadas nos Memoriais do Tribunal de Contas do Estado e no do Tribunal Regional Eleitoral, cujas visitas, sem dúvida, provocaram nos visitantes maior interesse e entusiasmo pelo assunto.

Descrição do Trabalho:

1ª Etapa: Criação pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará, através de Resolução de Comissão de Organização e Estruturação do Projeto Memória do Ministério Público do Estado do Pará. A Comissão é em caráter permanente e tem as seguintes atribuições: (I) resgatar, preservar e divulgar documentos e peças que possuam valor histórico para a Instituição;

(II) propor ao Procurador-Geral de Justiça políticas que visem à preservação da memória institucional e, se aprovadas, implantá-las;

(III) promover eventos, publicações, seminários, workshops e exposições culturais voltados à divulgação da memória institucional;

(IV) sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a adoção de medidas que permitam o desenvolvimento de suas atribuições, entre as quais:

a) a celebração de convênios com entidades e organizações; e

b) a contratação de historiadores e outros profissionais capacitados para auxiliarem na execução de seu mister; e

(V) exercer outras atividades compatíveis com suas finalidades.

2ª Etapa: reuniões e definição de matriz de responsabilidades no levantamento das informações.

3ª Etapa: Projeto de Memória Oral: Sob a coordenação do mestre em história Alan Watrin Coelho, foram entrevistadas 19 pessoas, entre as quais estão os ex-Procuradores-Gerais, Procuradores de Justiça aposentados, Desembargadores e um ex-Governador do Estado, que fora nomeado Promotor Público do município de Castanhal (PA) no ano de 1945, logo após sua formatura em Direito. São depoimentos de pessoas que ingressaram no Parquet paraense há quase 60 anos, revelando as relações havidas entre a Instituição e seus representantes e também entre o meio político e jurídico no transcurso da sua evolução. O Projeto de Memória Oral prevê ampliação dos trabalhos com a divulgação de depoimentos feitos, inclusive por pessoas que já faleceram.

4ª Etapa: Lançamento do Livro em meio físico e magnético.

Fatores Internos

Pontos Fortes:

- Motivação da comissão e envolvimento de outros membros que não integram a comissão

- Resgate da História do Ministério Público do Estado do Pará;

- Respeito e reverência as pessoas que fizeram parte da História do Ministério Público;

- Apresentação gráfica do livro; e

- Diagramação diferenciada do livro com a utilização das imagens das testadas arquitetônicas dos prédios históricos da Instituição

Pontos Fracos:

- A demora para o lançamento do livro; e

- A inexistência de informações consolidadas sobre a história da Instituição

Fatores Externos

Oportunidades: Conhecimento do memorial de outras instituições

Ameaças: O risco de não atualização dos dados

Cronograma/Duração do Projeto: De 2011 a 2016, com o lançamento do livro

Estimativa de Recursos: As despesas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da Comissão ocorreram por conta da dotação orçamentária específica da Procuradoria-Geral de Justiça

Quais Resultados? Disponibilização do livro físico e em meio magnético, para todas as pessoas interessadas em conhecer o Ministério Público do Pará https://issuu.com/ministeriopublicopa/docs/livro_ministerio_publico_em_baixa