Cronograma atualizado com novas datas determinadas pela CGMP, nas fases de Elaboração e Acompanhamento do PA

| ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período | Discriminação | Prazos do Envio do PA | Prazos de Retificação do PA Elaborado |
| Jan/Fev e Mar/14 | Processo de elaboração dos PAs | 10/03 à 24/03/14 27/05 à 27/05/14 22/09 à 23/09/14 | De 01/04 à 10/04/14 1º Prazo: De 29/05 à 30/05/14 2º Prazo: De 04/06 à 05/06/14 3º Prazo: De 10/07 à 31/07/14 4° Prazo: De 24/09 à 25/09/14 |
| ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ATUAÇÃO |  |  |  |
| Período | Discriminação | Prazos do Envio do Quadrimestre | Prazo de Retificação do Quadrimestre (Última semana do mês) |
| Mar/abr/mai/jun/14 | Execução do 1º Quadrimestre | De 01/08 à 15/08/14 De 26/09 à 27/09/14 | De 19/08 à 31/08/14 1º Prazo: De 29/09 à 30/09/14 2º Prazo: De 01/10 à 10/10/14 |
| Jul/ago/set/out/14 | Execução do 2º Quadrimestre | De 13/10 à 07/11/14 | De 17/11 à 21/11/14 1º Prazo: De 19/01 à 23/01/15 2º Prazo: De 30/01 à 30/01/15 |
| Nov/dez/14 e Jan/fev/15 | Execução do 3º Quadrimestre | De 09/02 à 13/03/15 | De 23/03 à 31/03/15 1º Prazo: De 25/05 à 30/05/15 |
| Mar/abr/mai/jun/15 | Execução do 4º Quadrimestre | De 15/06 à 30/06/15 | De 01/07 à 10/07/15 1º Prazo: De 17/08 à 21/08/15 2º Prazo: De 14/09 à 18/09/15 |
| Jul/ago/set/out/15 | Execução do 5º Quadrimestre | De 19/10 à 30/10/15 De 19/10 à 06/11/15 | De 03/11 à 13/11/15 De 09/11 à 20/11/15 |
| ACOMPANHAMENTO DO ÚLTIMO BIMESTRE E AVALIAÇÃO FINAL DO PA |  |  |  |
| Período | Discriminação | Prazos do Envio Bimestre e Avaliação Final | Prazo de Retificação do Bimestre e Avaliação Final (Última semana do mês) |
| Nov/dez/15 | Último Bimestre e Avaliação Final | De 01/12/15 a 15/01/16 | De 25 a 31/01/16 |

Belém, 29 de outubro de 2015

Atualizado por Marco Antônio – GAPI

Arquivo original – Aviso nº 09/2012 (DOE 15.02.12)